## Gráfico
N° Actividad | Inicio | Final | 2018-09-17 | 2018-09-22 | 2018-09-24 | 2018-09-29 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | Actividad | Descripción
Actividad 1 | 2018-09-17 | 2018-09-22 | [16 empty] | 1 | Ya se han ordenado los sensores de turbidez y Ph y se esperan para la semana del 24 de Septiembre
Actividad 2 | 2018-09-24 | 2018-09-29 | [16 empty] | 2 | Se realizará el primer esquema de diseño del purificador de agua y se espera recibir los sensores
Actividad 3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | [16 empty] | 3 | Se realizará la cotizacion de las partes para el armazón del purificador de agua
Actividad 4 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | [16 empty] | 4 | Se realizaran montará el armazon y se realizaran las primeras pruebas del purificador
Actividad 5 | 2018-10-15 | 2018-10-20 | [16 empty] | 5 | De acuerdo a los resultados obtenidos la semana anterior, se realizaran los ajustes y mejoras necesarias
Actividad 6 | 2018-10-22 | 2018-10-27 | [16 empty] | 6 | Refinamiento del purificador y la documentación
Actividad 7 | 2018-10-29 | 2018-11-03 | [16 empty] | 7 | Realización de pruebas finales
Actividad 8 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | [16 empty] | 8 | Presentación final del purificador de agua